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ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
                                                              
         
       14.07.2026                                           Шостка                                           № 252

Про підготовку житлово-комунальних служб міста до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років та його проходження в умовах воєнного стану







Протягом осінньо-зимового періоду 2025-2026 років, у надскладних умовах воєнного часу, задовільна робота підприємств, установ і організацій та надання споживачам міста житлово-комунальних послуг були забезпечені завдяки проведеній житлово-комунальними службами підготовчій роботі.
Завдяки виконаним роботам підприємствами житлово-комунального господарства міста опалювальний період 2025-2026 років пройшов без серйозних технічних збоїв.
В ході підготовки теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років підприємствами було проведено максимальний обсяг робіт, що дозволило безперебійно постачати споживачам електричну та теплову енергію протягом всього опалювального періоду.
Підприємствами, які обслуговують житловий фонд, в 2025 році виконано поточний ремонт покрівель у 87 будинках, заміна та поточний ремонт вікон в 66 під’їздах,  проведено заміну 5 дверей в під'їздах житлових будинків.
Була проведена підрядними організаціями ізоляція будинкових теплових мереж та поточних ремонт системи централізованого теплопостачання у 31 будинку. 
Проведено поточний ремонт системи водопостачання у 30 будинках та поточний ремонт системи водовідведення у 29 житлових будинках.
Комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства в 2025 році відремонтовано  аварійні дільниці водопровідних мереж. Проведено ряд робіт по ремонту обладнання на біологічних очисних спорудах.
Щорічно проводяться роботи з поточному ремонту житлового фонду, заходи з усунення аварій в житловому фонді, заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до сезонної експлуатації, але це не вирішує в повному обсязі проблему відновлення технічного стану житла, необхідного для забезпечення нормативних вимог до якості надання житлово-комунальних послуг. Значний фізичний знос системи централізованого опалення, системи холодного водопостачання та водовідведення потребують щорічного збільшення обсягів реконструкції, капітального та поточного ремонтів теплових і водопровідних мереж. 
Відновлення технічного стану потребує цегляна кладка ряду карнизів,  стін житлових будинків та козирків на під’їздами, ремонту оголовків димових каналів будинків.
В ході експлуатації житлового фонду в минулий зимовий період встановлено, що житлово-експлуатаційним підприємствам для зменшення обсягів втрат тепла в житлових будинках необхідно  продовжувати роботи по утепленню житлового фонду, ремонту дверних та віконних блоків,  скління під'їздів, утеплення підвалів, сходових клітин, а також відновленню теплової ізоляції внутрішньо-будинкових мереж та виконання налагоджувальних робіт в системах опалення.
З метою забезпечення стабільної роботи підприємства паливно-енергетичного комплексу для підготовки до опалювального сезону необхідно вжити заходів щодо розробки проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Нове будівництво комплексної когенераційної установки для виробництва електричної енергії на території Шосткинської міської ради за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Леоніда Каденюка, 1» 
Аналізуючи проблему своєчасних розрахунків теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ необхідно визначити, що її вирішення значно залежить від своєчасної оплати споживачів за теплову енергію.
З метою забезпечення своєчасної і якісної підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Інформацію начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Мелашенко Г.В. про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період 2025-2026 років прийняти до відома.
2. Затвердити основні заходи щодо підготовки житлово-комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років (додаток 1).
3. Затвердити склад міської комісії по контролю за підготовкою до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років (додаток 2).
4. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ міста:
4.1. Розробити організаційно-технічні заходи, визначити відповідальних за їх виконання та створити комісії з перевірки готовності підприємств до роботи в опалювальний період 2026-2027 років.
	4.2. Забезпечити виконання робіт по підготовці до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років та скласти акти готовності підприємств.
Термін виконання: до 01.10.2026 року
4.3. Розробити та затвердити план заходів з відновлення зруйнованих/пошкоджених об’єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства та теплових і водопровідних мереж внаслідок збройної агресії рф проти України.
Термін виконання: до 01.09.2026 року
(у разі необхідності)
4.4. ПКВ Шосткинської міської ради «Управління капітального будівництва» вжити заходів щодо розробки проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Нове будівництво комплексної когенераційної установки для виробництва електричної енергії на території Шосткинської міської ради за адресою: Сумська область, м.Шостка, вул. Леоніда Каденюка, 1» 
4.4. Посилити заходи, спрямовані на погашення заборгованості з оплати за спожиті житлово-комунальні послуги в минулому осінньо-зимовому періоді та забезпечити своєчасні розрахунки за використані енергоносії до завершення осінньо-зимового періоду 2026-2027 років.
4.5. Забезпечити житлово-комунальними підприємствами та закладами бюджетної сфери підготовку внутрішньобудинкових мереж до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років та його проходження. 
Термін виконання: до 25.09.2026 року
4.6. Накопичити закладами бюджетної сфери необхідні запаси твердого палива для сталої роботи джерел теплової енергії протягом осінньо-зимового періоду 2026-2027 років.
Термін виконання: до 25.09.2026 року
4.7. Створити у котельнях запаси резервного палива у відповідності з діючими нормативами.
Термін виконання: до 01.10.2026 року
4.8. Забезпечити захист (укриття) об’єктів критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення. 
Термін виконання: до 01.10.2026 року
4.9. Формувати матеріальний резерв для забезпечення ліквідації аварій та проведення невідкладних робіт на об’єктах життєзабезпечення, соціальної сфери, паливно-енергетичного комплексу. 
Термін виконання: до 01.10.2026 року
4.10. Забезпечити належну підготовку автомобільних доріг, вулиць і доріг комунальної власності, тротуарів та прибудинкових територій після проведення ремонтних робіт на теплових мережах та до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років.
Термін виконання: до 01.10.2026 року
4.11. Забезпечити підготовку спеціалізованої техніки, шанцевого інструменту та посипкового матеріалу (протиожеледної суміші) для очищення від снігу вулично-дорожньої мережі.
Термін виконання: до 01.10.2026  року
4.12. Забезпечити проведення заміни ветхих та аварійних ділянок трубопроводів мереж централізованого тепло-, водопостачання та водовідведення. 
       Термін виконання: до 01.10.2026 року
4.13. Забезпечити наявність та технічну готовність автономних та аварійних джерел енергозабезпечення на підприємствах централізованого тепло-, водопостачання та водовідведення, установах і закладах бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років. 
Термін виконання: до 01.10.2026 року
4.14. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 30.04.2025 №148 «Про підготовку житлово-комунальних служб міста до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років та його проходження в умовах воєнного стану».




Міський голова						        	  	   Микола НОГА


























                                                                                                   Додаток 1
до рішення виконкому 
від 14.07.2026 № 252
Основні заходи
 щодо підготовки житлово-комунальних підприємств до роботи 
в осінньо-зимовий період 2026-2027 років.

Загальні для всіх підприємств та установ міста
1. Провести гідравлічні випробування теплових мереж та усунути виявлені пошкодження; провести ревізію та промивання опалювальних приладів; провести випробування енергообладнання котелень та центральних теплових пунктів.
Термін виконання: до 15.09.2026 року
1. Виконати ревізію та ремонт запірної арматури систем опалення, теплових вузлів на теплових мережах, котельних та ЦТП. 
Термін виконання: до 15.09.2026 року
1. Відновити пошкоджену ізоляцію трубопроводів надземного прокладання.
Термін виконання: до 15.09.2026 року
1. Закінчити роботи по ремонту теплових камер, водопровідно-каналізаційних колодязів та відновити території, де проводились земляні роботи.
Термін виконання: до 01.10.2026 року
5. Виконати роботи, пов’язані з підготовкою до експлуатації в осінньо-зимовий період конструктивних елементів будинків, внутрішньо-будинкових систем опалення та водопостачання житлового фонду, об’єктів соціальної сфери.
Термін виконання: до 15.09.2026 року
6. Закінчити всі планові роботи на устаткуванні джерел тепла, теплових мереж, теплових пунктів, системах опалення, вентиляції та гарячого водопостачання. Усунути всі порушення і дефекти, виявлені в період підготовки до опалювального періоду.
Термін виконання: до 01.10.2026 року.
7. Створити аварійні запаси матеріалів перед початком опалювального сезону 2026-2027 років.
Термін виконання: до 01.10.2026 року

Керівнику підприємства Будашному М.С.
1. Виконати технічний огляд, технічне діагностування і контроль металу посудин і трубопроводів відповідно до затвердженого графіку.
							     Термін виконання: протягом 2026  року
2. Організувати отримання директивних документів по експлуатації, ремонту,   наладці устаткування, охороні праці.
							Термін виконання: протягом 2026 року
3.  Організувати навчання керівного персоналу на курсах підвищення кваліфікації.
    							Термін виконання: протягом 2026 року
	4.   Виконати капітальний ремонт, технічне діагностування котлоагрегату ст. №7.


                             				              Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
5.   Провести заміну екранних труб водогрійного котлу ПТВМ-100 ст.№1 – 20 од.
						           		  Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
6.   Провести  заміну засувки Ду - 500 Місто-1 (водогрійної котельні). 
							  Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
	7. Провести експлуатаційний контроль металу трубопроводу згідно затвердженого переліку (паропровід ТГ-3, ТГ-4, трубопроводи відборів ТГ-3).


						  Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
8. Провести обстеження, ремонт трубопроводів подачі циркуляційної води на  промені, що розбризкують б/б-2 (заміна променю  Ø377 – 20 м.п.).
							  Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
9. Провести очищення «борова» та газоходів водогрійних котлів ПТВМ-100 №1,2, 3	.						Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
10. Виконати ремонт теплової ізоляції газоходів водогрійних котлів ПТВМ-100  №1, 2, 3.
							  Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
11. Виконати ремонт покрівлі машинної зали.
  Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
12. Закупити реагенти та після закінчення опалювального сезону 2026 - 2027 рр. провести консервації устаткування ВПУ і котельного обладнання на літній зупинний період.
Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
13. Здійснити чищення і внутрішній огляд баків-накопичувачів (сирої, фільтрувальної, пом′якшеної, знесоленої) води, баків-нейтралізаторів з подальшим ремонтом виявлених пошкоджених ділянок хімзахисного покриття.
Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
14. Відновити пошкодження теплоізоляції зовнішніх трубопроводів і бакового    господарства ХВО- 2.
Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
15. Виконати монтаж обладнання комірки № 49 ГРУ-6 кВ КЛ-6 кВ «Зірка».
Термін виконання:2-3 квартал 2026 року
[bookmark: _Hlk196737900]16. Виконати ремонт пошкодженого обладнання ВРУ-110 кВ.
 Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
[bookmark: _Hlk196738707]17. Виконати повірку засобів вимірювання основного та допоміжного устаткування ШТЕЦ і   котельних.
  Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року 
18. Замінити реле часу схем керування пальниками ВК 1-3 на сучасні моделі з електронною схемою для безвідмовної роботи при перепадах напруги в кількості 16 шт.
  Термін виконання:2-3 квартал 2026 року 
19. Замінити фотодатчики систем контролю полум’я ВК 1-3 на сучасні моделі через відсутність заміни застарілих фото резисторів в кількості 10 шт.
  Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
20. Замінити датчики тиску газу , повітря перед котлами в кількості 4 шт.(Котельня № 1).
   Термін виконання:2-3 квартал 2026 року 
21. Замінити напороміри тиску газу на пальниках котлів на нові моделі в кількості 4шт. (Котельня № 1). 
     							Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
22. Встановити стабілізатор напруги на другому вводі живлення котла для блока контролю полум’я в кількості 1шт. (Котельня № 1).
     Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
23. Замінити фотодатчики схем контролю полум’я на нові моделі в кількості 5 шт. (Котельня №2).
  Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
	24. Замінити датчики-реле тиску автоматики керування котлами в кількості 6 шт. (Котельня № 3).


Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
25. Замінити термометри рідинних на механічні відповідного діапазону виміру в кількості  4 шт. (Котельня №4).
Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
26. Встановити тягонапороміри розрідження в топці кола в кількості 2 шт. (Котельня № 4).
Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року

27. Встановити та ввести в експлуатацію обладнання на котельних, яке надійшло від благодійних організацій: 
- котельня №1 (мережевий насос, рециркуляційний насос, сідловий регулюючий клапан,  електронасос-дозатор, витратомір теплоносія);  
- котельня №2 (котел NAVI  III, циркуляційний насосний, рециркуляційний насосос, змішувальний трехходовий клапан, гідравлічний розподілювач, підживлюючий насос, циркуляційний насос, регулятор тиску, витратомір теплоносія);
- котельня №3 (циркуляційний мережевий насос, підживлюючий електронасос, регулятор тиску).
                                                                               Термін виконання: 1-2 квартал 2026 року
[bookmark: _Hlk196739964]28. Виконати гідравлічні випробування теплових мереж та усунення виявлених пошкоджень. 
Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
29. Замінити ділянки теплових мереж згідно графіка ППР.
  Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
30. Виконати ревізії, ремонт або заміну запірної арматури на теплових мережах, котельнях.
  Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
31. Виконати поточний ремонт ізоляції трубопроводів надземного прокладання .
  Термін виконання: 1-4 квартал 2026 року
32. Створити аварійний запас матеріалів перед початком опалювального сезону 2026-2027 років.
    Термін виконання: 3 квартал 2026 року
33. Здійснити технічне діагностування водогрійних котлів КВГ-6,5 №2, Факел №1,2, КЕС-350 ст.№1,2, Pegasus ст.№1.
  Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
34. Усунути зауваження згідно актів ТОВ «Газорозподільні мережі», складених після перевірки газового обладнання.
  Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
35. Виконати чищення,  ремонт та промивку каналізаційних колодязів та колодязів артезіанської води.
  Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
36. Виконати ремонт скління віконних рам будівель ТЕЦ.
  Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року


Керівнику підприємства Кайнарі В.Ф.
1.  Провести ремонт теплоізоляції тепломереж вул. Озерна.
Термін виконання: до 01.09.2026 року
1. Виконати ревізію і ремонт запірної арматури, зовнішніх мереж опалення мікрорайону Капсуль (р-н вул. Озерна).
Термін виконання: до 01.09.2026 року
1. Виконати випробування магістральних теплових мереж вул. Озерна в кінці опалювального сезону 2025-2026 років.
                                                                              Термін виконання: до 25.05.2026 року
1. Виконати випробування магістральних теплових мереж вул. Озерна перед початком опалювального сезону 2026-2027 років.
Термін виконання: до 01.09.2026 року
1. Провести поточний ремонт парового котла ДКВР-20-13-250 обл. № 158.
Термін виконання: до 01.06.2026 року
1. Провести поточний ремонт парового котла ДЕ-25-14-ГМ обл.№ 747.
					        Термін виконання: до 01.10.2026 року
1. Провести поточний ремонт водогрійного котла КВГМ-20 обл. №5048.
                                                                                           Термін виконання: до 01.08.2026 року
1. Провести зовнішній та внутрішній огляд, гідравлічні випробування робочим тиском котлів КВГМ-20 обл. №5048, 5049.
Термін виконання: до 01.10.2026 року 
9. Провести періодичну повірку засобу комерційного обліку природного газу  ГУВР-011 котельні підприємства.
Термін виконання: до 01.07.2026 року
10. Виконати заміну сольової лінії від насосів  до бака-мірника.                                           
	                                                                                 Термін виконання: до 01.10.2026 року
11. Виконати заміну сольової лінії від баку мірника до фільтрів І  ступені.
								        Термін виконання: до 01.10.2026 року
12. Виконати поточний ремонт та провести зовнішній огляд паропроводу обл. №94.
Термін виконання: до 01.08.2026 року
13. Провести ремонт мережних, підживлювальних насосів бойлерної буд. Е-1.
Термін виконання: до 01.10.2026 року
14. Виконати ремонт обладнання ХВО буд. Е-1. 
Термін виконання: до 01.10.2026 року
15. Виконати ремонт обладнання ХВО буд. Е-1А.


Керівнику підприємства Осипенку В.М.
1. Виконати ревізію обладнання електрощитової.
Термін виконання: до 01.09.2026 року                                                        
2. Провести поточний ремонт газового господарства котельні.
Термін виконання: до 01.07.2026 року
3. Виконати ремонт вибухового запобіжного клапана на димоході котла КВГМ-10.
Термін виконання: до 15.08.2026 року
5. Провести ревізію та налагодження пускорегулювальної апаратури.
Термін виконання: до 01.07.2026 року
6. Провести чистку сольової ємності ХВО.
Термін виконання: до 01.09.2026 року
7. Провести ремонт опор теплової мережі.
Термін виконання: до 01.09.2026 року
8. Провести поточний ремонт котла КВГМ-10.
Термін виконання: до 10.09.2026 року
9. Провести поточний ремонт газового господарства котельні.
Термін виконання: до 01.09.2026 року
10. Провести метрологічну експертизу манометрів, сигналізаторів загазованості, приладів КВП та датчиків , приладів обліку водопостачання.
Термін виконання: до 01.09.2026 року
11. Провести калібрування засобів вимірювальної техніки, що не підлягають повірці.
Термін виконання: до 01.09.2026 року
12. Провести перевірку роботи основного та аварійного освітлення котельні.
Термін виконання: до 01.07.2026 року
13. Провести промивку та випробування теплових мереж мікрорайону перед початком опалювального сезону 2025-2026 років.
Термін виконання: до 15.09.2026 року
14. Виконати ремонт теплоізоляції тепломереж мікрорайону.
Термін виконання: до 01.10.2026 року
15.  Виконати ремонт будівлі котельні.
Термін виконання: до 01.10.2026 року
 

Керівнику підприємства Хукаленко Р.В.
1.  Провести очищення та дезінфекцію резервуарів чистої води.
	Термін виконання: 2 квартал 2026 року
[bookmark: _Hlk196725770]2.  Провести заміну вхідних дверей на НС ІІІ підйому пс Свемовська 2б, пс Марата, 47
						  Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
3. Виконати заміну напірних трубопроводів і запірної арматури на НС III підйому: пс Марата 25, пс Маяковського 14.
						Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
4. Провести утеплення монтажних люків на свердловині № 1.
						Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
5. Виконати ремонт вимощення на свердловині № 8, та  на НС по вул. Свемовській.
 							Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
6. Виконати ремонт  штукатурки, побілку  на свердловині  № 1.
							Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
7. Виконати ремонт вимощення, установку водовідвідних лотків на водорозбірних колонках – 5 шт.
							Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
8. Виконати ремонт колодязів на водопровідних мережах – 10 шт.
 							Термін виконання: 2-4 квартал 2026 року
9. Встановити полімерні люки з кришками на водопровідні колодязі – 20 шт.
							Термін виконання: 2-4 квартал 2026 року
10. Виконати промивання водопровідних мереж – 13480 м.
							Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
11. Виконати ремонт пожежних гідрантів – 5 шт.
							Термін виконання: 2-4 квартал 2026 року
12. Провести заміну січних засувок на водопровідних мережах – 10 шт.
							Термін виконання: 2-4 квартал 2026 року
13. Провести заміну трубопроводів на водопровідних мережах – 100 м  
						   Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
14. Провести промивання каналізаційних мереж 14450 м.
							Термін виконання: 2-4 квартал 2026 року
15. Виконати ремонт каналізаційних колодязів 20шт.
							Термін виконання: 1-4 квартал 2026 року
16. Виконати установку полімерних люків з кришками на каналізаційні колодязі – 100 шт.
							  Термін виконання: 2-4 квартал 2026 року
17. Виконати фарбування устаткування та комунікацій на  КНС № 2, КНС № 7, КНС № 8, КНС № 10, ГКНС.
							Термін виконання: 2-4 квартал 2026 року
18. Виконати побілку машинного та приймального відділень і побутових приміщень на   КНС № 2, КНС № 3, КНС №7, КНС №8,  КНС № 9, ГКНС.
						            Термін виконання: 2-4 квартал 2026 року	
19. Виконати ремонт вимощення на  КНС № 7, КНС № 10.
							Термін виконання: 2-4 квартал 2026 року
20. Виконати ремонт приміщення санвузла на ГКНС.
  Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
21. Здійснити заміну насосного обладнання та запірної арматури на КНС 2,3,5,7, 8,9,10,ГКНС.
  Термін виконання: 1-2 квартал 2026 року

22. Виконати побілку (часткову) відстійників.
  Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
23. Здійснити вивіз осаду з мулових майданчиків.
  Термін виконання: 1-4 квартал 2026 року
24. Виконати ремонт первинного відстійника №1 ( заміна скребків, труб, струбцин натяжних пристроїв).
  Термін виконання: 2-3 квартал 2026 року
25. Виконати ремонт  кабельних  ліній  6 кВ.
  Термін виконання: 1-4 квартал 2026 року


Начальнику управління Шостаку Ю.І.
1. Виконати електромонтажні роботи по об’єкту: «Реконструкція електричних мереж на об’єкті з метою забезпечення можливості видачі потужності когенераційної установки (6/0,4 кВ) у власні мережі з приєднанням установки до електричних мереж за адресою: *****, м. Шостка». 
       Термін виконання: 4 квартал 2026 року
2. Забезпечити придбання матеріалів необхідних для виконання електромонтажних робіт по об’єкту: «Реконструкція електричних мереж на об’єкті з метою забезпечення можливості видачі потужності когенераційної установки (6/0,4 кВ) у власні мережі з приєднанням установки до електричних мереж за адресою: *****, м. Шостка».
                                                                                   Термін виконання: 4 квартал 2026 року
3. Забезпечити придбання модульних газових блочно-модульних котелень (4МВт, 6МВт, 8МВт).
       Термін виконання: 4 квартал 2026р.-1 квартал 2027р.

4. Виконати підключення (приєднання) модульних газових блочно-модульних котелень 4 МВт, 6 МВт, 8 МВт до газових, електричних та теплових мереж (за потреби – водопостачання).
Термін виконання: 4 квартал 2026р.-1 квартал 2027р.

5. Виконати підключення (приєднання) когенераційної установки (КГУ) потужністю до 1 МВт, транспортабельна котельна установка (ТКУ-1000) потужністю 0,9 МВт до газових, електричних та теплових мереж (за потреби – водопостачання) та введення в експлуатацію.
     Термін виконання: 4 квартал 2026 року
6. Виконати підключення ( приєднання) когенераційної установки потужністю 1,2 МВт до газових мереж, електричних мереж та теплових мереж (*за потреби – водопостачання) та введення в експлуатацію.
Термін виконання: 4 квартал 2026р.-1 квартал 2027р.

Начальнику управління Сергейко Н.О.
1. Здійснити реконструкцію об’єкта критичної інфраструктури -системи теплопостачання району з встановленням транспортабельних котельних установок ТКУ-4000 та ТКУ-1000 на території комунальної організації  (установі, закладі)   « Шосткинська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №7 Шосткинської міської ради Сумської області». Локація №1. 
      Термін виконання: 4 квартал 2026 року
2. Здійснити реконструкцію об’єкта критичної інфраструктури-системи теплопостачання району з встановленням транспортабельної котельної установки ТКУ-1000 на території комунальної організації  (установі, закладі)   « Шосткинська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №1 Шосткинської міської ради Сумської області». Локація №2. 
     Термін виконання: 4 квартал 2026 року
3. Здійснити реконструкцію об’єкта критичної інфраструктури -системи теплопостачання району з встановленням транспортабельної котельної установки ТКУ-1000 на території комунальної організації (установи, закладу) "Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №8 "Оленка" Шосткинської міської ради Сумської області. Локація №3.  
     Термін виконання: 4 квартал 2026 року


Керуючий справами виконкому	             		          Олена КРАВЧЕНКО
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